## Planificador de proyectos
Planificacion de TEAcompaño
Diagrama de gantt dedicado a el proyecto TEAcompaño 2021 | [6 empty] | Dia de finalizacion: | 182 |  |  | Duración estimada | [6 empty] | Dias reales |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Dias atrasados | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
Actividades | Persona asignada | Dia Estimado de Inicio | Duracion Estimada en dias | Dia de Inicio Real | Duracion real en dias | Estado | Porcentaje Completado | PERIODOS
 | time axis 2021-05-05 to 2021-11-21
 | time axis 2021-05-05 to 2021-11-21
Inicio del Proyecto | Lugo - Pedraza | 1 | 30 | 1 | 36 | Finalizada | 100%
Idea Principal | Lugo - Pedraza | 1 | 10 | 1 | 18 | Finalizada | 100%
Diseño Principal | Lugo - Pedraza | 19 | 10 | 19 | 10 | Finalizada | 100%
Etapa de Investigacion | Lugo - Pedraza | 29 | 8 | 29 | 8 | Finalizada | 100%
Inicio de la Creacion de la Pagina Web | Lugo - Pedraza | 37 | 21 | 37 | 21 | Finalizada | 100%
Creacion del Inicio | Lugo | 37 | 13 | 37 | 13 | Finalizada | 100%
Organización de Picto | Lugo - Pedraza | 44 | 13 | 44 | 13 | Finalizada | 100%
Ajustar a responsive | Lugo | 51 | 7 | 51 | 7 | Finalizada | 100%
Creacion de la seccion de ambientes | Lugo | 58 | 14 | 58 | 14 | Finalizada | 100%
Creacion de Formulario | Lugo | 72 | 7 | 72 | 7 | Finalizada | 100%
Segunda Etapa de Investigacion | Lugo - Pedraza | 80 | 7 | 80 | 7 | Finalizada | 100%
Produccion del Primer Video | Lugo - Pedraza | 95 | 21 | 95 | 21 | Finalizada | 100%
Guion | Lugo | 95 | 1 | 95 | 5 | Finalizada | 100%
Grabacion | Lugo - Pedraza | 100 | 6 | 100 | 3 | Finalizada | 100%
Edicion | Lugo - Pedraza | 106 | 10 | 106 | 10 | Finalizada | 100%
Incluir Video En la Pagina | Lugo | 116 | 18 | 116 | 18 | Finalizada | 100%
Investigar codigo | Lugo | 116 | 7 | 116 | 7 | Finalizada | 100%
Subir Video y incluirlo | Lugo | 123 | 11 | 123 | 20 | Finalizada | 100%
Produccion del Segundo video | Lugo - Pedraza | 157 | 15 | 157 | 26 | Finalizada | 100%
Guion | Lugo | 157 | 3 | 157 | 1 | Finalizada | 100%
Grabacion | Lugo - Pedraza | 160 | 2 | 170 | 2 | Finalizada | 100%
Edicion | Lugo - Pedraza | 161 | 10 | 173 | 10 | Finalizada | 100%